Projekt »Učinkovitost vožnje s spremljevalcem« poteka v skladu s časovnico. Tako so do sedaj bili uspešno zaključeni naslednji delovni sklopi in z njimi povezane aktivnosti:

- DS1: Analiza trenutnega stanja različnih programov vožnje s spremljevalcem v širšem okolju in način izvedbe:

  - Aktivnost 1.1 - Sistematično zbiranje in proučevanje obstoječih programov vožnje s spremljevalcem v tujem okolju.

  - Aktivnost 1.2 - Sistematično zbiranje in preučevanje obstoječih raziskav na temo vožnje s spremljevalcem.

  - Aktivnost 1.3 - Sistem vožnje s spremljevalcem v Sloveniji.

  - Aktivnost 1.4 - Uskladitev poteka aktivnosti z deležniki.

- DS2: Značilnosti kandidatov za vozniški izpit in njihove izkušnje z vožnjo s spremljevalcem:

  - Aktivnost 2.1 - Pridobivanje in analiziranje osnovnih informacij o kandidatih in vožnjo s spremljevalcem.

  - Aktivnost 2.2 - Pridobivanje in analiziranje značilnosti voženj kandidatov za vozniški izpit B kategorije s spremljevalcem.

  - Aktivnost 2.3 - Pridobivanje in analiziranje mnenj, stališč in vedenja kandidatov.

- DS3: Profil spremljevalcev in njihove vloge ter vplivi na kandidata:

  - Aktivnost 3.1 - Profil spremljevalcev in njihove vloge ter vplivi na kandidata.

- DS4: Mnenja in predlogi učiteljev vožnje glede sistema vožnje s spremljevalcem

  - Aktivnost 4.1 - Mnenja in predlogi učiteljev vožnje glede sistema vožnje s spremljevalcem.

Zadnji Delovni sklop: Evalvacija učinkovitosti vožnje s spremljevalcem, ki obsega Aktivnost 5.1 - Poročilo o učinkovitosti vožnje s spremljevalcem, se predvidoma zaključi konec meseca marca 2026.